Приложение 1

 к приказу №109/1 от 13.10.2021 г.

**План мероприятий,**

**направленных на формирование и оценку функциональной грамотности**

**обучающихся на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| 1 | Подготовительный этап |
| 1.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | координационный совет |  Октябрь 2021 года | Утвержден внутришкольный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год |
| 1.2. | Назначение школьных координаторов, ответственных лиц по направлениям (читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) | Директор | До 1 ноября 2021 | Создана организационная структура ОО по реализации плана мероприятий |
| 1.3 | Актуализация школьного плана методической работы | координационный совет | До 1 октября 2021 | Скорректирован план методической работы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности, обучающихся 8-9 классов | координационный совет | До 30 ноября 2021 | Сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности по направлениям |
| 1.5 | Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности на платформе «Российская электронная школа» | координационный совет |  До 14 декабря 2021 года | Отчет  |
| 1.6 | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | координационный совет |  февраль 2022 года | Информация о педагогах, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 1.7 | Создание и наполнение тематической страницы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности на сайте школы  | координационный совет | До 15 декабря 2021 года | Действующий информационно-методический ресурс по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.8 | Определение разделов, тем, дидактических единиц, при изучении которых в рабочих программах по предметам в 8-9 классах реализуются приемы формирования и оценки направлений функциональной грамотности | ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям  | Октябрь-ноябрь | Технологические карты формирования и оценки функциональной грамотности по направлениям для 8-9 классов |
| 1.9 | Разработка технологических карт по программам 5-7 классов | ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям  | До 1 апреля 2022 года | Технологические карты формирования и оценки функциональной грамотности по направлениям для 5-7 классов |
| 2 | Основной этап |
| 2.1 | Участие педагогов в вебинарах районных методических объединений учителей русского языка и литературы, химии, биологии, физики, математики, информатики, обществознания и истории по вопросам формирования функциональной грамотности по направлениям | ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям  |  В течение года | Применение методических материалов, рекомендованные к использованию в практической деятельности педагогов |
| 2.2 | Участие в региональном семинарах, семинарах-практикумах для учителей  | ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям |  В течение года | Методические материалы, рекомендованные к использованию в практической деятельности учителей |
| 2.3 | Участие учителей в постоянно действующем семинаре-практикуме по работе с банком заданий для оценивания функциональной грамотности читательской, математической, естественнонаучной | координационный совет  | еженедельно | Видеозаписи совещаний, материалы на сайтах в разделе «Функциональная грамотность» |
| 2.4 | Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию содержания и формированию функциональной грамотности обучающихся | координационный совет  | По графику школы | Аналитические справки, распорядительные документы по итогам работы |
| 2.5 | Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях, в том числе в олимпиадах | координационный совет  | По графику школы | Аналитический отчет |
| 2.6 | Проведение олимпиады по функциональной грамотности в начальной школе, в 5-7 классах | координационный совет  | Март 2022 года | Аналитический отчет, приказы школы |
| 2.7 | Смотр лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся, рекомендации к использованию в практической деятельности учителей | координационный совет  | Март 2022 года | Размещение ссылок на сайте школы на материалы лучших практик, размещенных в разделе «Функциональная грамотность» |
| 2.9 | Участие в региональном фестивале лучших практик формирования функциональной грамотности БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | координационный совет  |  Январь-февраль 2022 года | Направление материалов для участия |
| 3 | Диагностико-аналитический этап |
| 3.1 | Включение заданий по оценке сформированности функциональной грамотности в оценочные материалы для проведения внутришкольного мониторинга оценки качества образования во время проведения полугодовых и итоговых диагностических работ в начальной школе, в 5-8 классах | ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям | Декабрь 2021 года, апрель-май 2022 года | Аналитические материалы по результатам выполнения заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям | Июнь 2022 года | Аналитические материалы по результатам выполнения заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3 | Заседания школьной координационной группы по результатам оценки функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году  | ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям  | Август 2022 года | Методические рекомендации, протокол |